H A R M O N O G R A M

organizačno-technického zabezpečenia spojených volieb – 

volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov 
v roku 2026
v obci (meste)  _____________________________

      Na prípravu a vykonanie spojených volieb - volieb do orgánov samosprávy obcí (ďalej len „voľby OSO“) a volieb do orgánov samosprávnych krajov (ďalej len „voľby OSK“), ktoré sa uskutočnia dňa 24. októbra 2026, je potrebné z hľadiska organizačno - technického zabezpečenia realizovať tieto hlavné úlohy :

	Číslo
	Úloha:
	Zabezpečí:
	Termín :



	1.
	Potvrdiť  harmonogram O-T-Z volieb do OSO a volieb do OSK v roku 2026  na úrovni obce / mesta (podpis a pečiatka)
	starosta obce
(primátor mesta)
	bezodkladne po doručení

	2.
	Zverejniť počet obyvateľov obce (mesta)
	obec

(mesto)
	ku dňu vyhlásenia volieb



	3.
	Aktualizovať stály zoznam voličov
	obec

(mesto)
	priebežne

	4.
	Riešiť podania občanov k stálemu zoznamu voličov v rámci námietkového konania 


	obec

(mesto)
	do troch dní od podania námietky

	5.
	Určiť osoby zodpovedné za organizačno - technickú prípravu  a vykonanie volieb OSO a OSK a zoznam osôb predložiť OÚ Zvolen
	starosta obce
(primátor mesta)
	do 15. 07. 2026

	6.
	Určiť volebné obvody a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce, ak ho má zriadené
	obecné / mestské zastupiteľstvo

v súčinnosti 

s obcou (mestom)
	do 21. 07. 2026

	7.
	Zaslať zoznam volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť Okresnému úradu Zvolen    e-mailom: Alena.Filova@minv.sk
 
	obec

(mesto)
	do 22. 07. 2026

	8.
	Vymenovať zapisovateľa miestnej volebnej komisie a zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce (ak ho má zriadené) jeho meno, priezvisko, mobilné telefónne číslo a e-mailovú adresu
	starosta obce
(primátor mesta)
	do 23. 07. 2026

	9.
	Zaslať na účely prístupu do Registra kandidátov a kandidátnych listín Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, prostredníctvom Okresného úradu Zvolen, meno, priezvisko, mobilné telefónne číslo a e-mailovú adresu zapisovateľa miestnej volebnej komisie a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť Okresnému úradu Zvolen
	obec (mesto) 

v súčinnosti 

so zapisovateľom miestnej volebnej komisie
	do 23. 07. 2026

	10.
	Utvoriť volebné okrsky a určiť volebné miestnosti pre voľby do OSO, ktoré platia aj pre voľby do OSK; informáciu o utvorení volebných okrskov s vymedzením ich územného obvodu a o určení volebnej miestnosti zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce (ak ho má obec zriadené) ; súčasne túto informáciu predložiť Okresnému úradu Zvolen

	starosta obce
(primátor mesta)
	najneskôr

do 31. 07. 2026

	11.
	V spolupráci s Okresným úradom Zvolen preveriť zabezpečenie pripojenia obce (mesta) na internet pre účely činnosti miestnej volebnej komisie
	obec

(mesto)
	do 31. 07. 2026

	12.
	Zaslať Okresnému úradu Zvolen pre účely spracovania výsledkov volieb informáciu o zaradení jednotlivých volebných okrskov do volebných obvodov utvorených pre voľby do OSO, iba tie obce (mestá), v ktorých bolo utvorených  dva a viac volebných obvodov
	starosta obce
(primátor mesta)
	najneskôr

do 31. 07. 2026

	13.
	Zaslať Okresnému úradu Zvolen e-mailom: Alena.Filova@minv.sk údaj o počte obyvateľov obce (mesta)


	obec (mesto)

nad 5000  obyvateľov
	do 31. 07. 2026

	14.
	Zverejniť na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce (ak ho má zriadené)      e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie
	obec

(mesto)
	do 05.08. 2026

	15.
	Zadať do Registra kandidátov a kandidátnych listín počet utvorených volebných obvodov a počet poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť – zadávajú všetky obce (mestá) aj tie, v ktorých je utvorený iba jeden volebný obvod
	zapisovateľ 

miestnej volebnej komisie
	do 07.08. 2026

	16.
	Vymenovať zapisovateľa okrskovej volebnej komisie a  zaslať Okresnému úradu Zvolen e-mailom: Alena.Filova@minv.sk  jeho meno, priezvisko, mobilný kontakt a e-mailovú adresu a prípadnú zmenu bezodkladne oznámiť Okresnému úradu Zvolen a pracovisku Štatistického úradu Slovenskej republiky v Banskej Bystrici-mailom: Darina.Duricova@statistics.sk  
	starosta obce
(primátor mesta)
	do 20. 08. 2026



	17.
	Zabezpečiť preberanie delegačných listín do miestnej volebnej komisie od politických subjektov, ktoré podávajú kandidátne listiny do obecného (mestského) zastupiteľstva
	starosta obce
(primátor mesta)
	25. 08. 2026

do 2400 hod. 

	18.
	Vymenovať chýbajúcich členov miestnej  volebnej komisie (v prípade potreby - len ak je počet delegačiek menší ako päť)
	starosta obce
(primátor mesta)
	26. 08. 2026

	19.
	Zabezpečiť preberanie kandidátnych listín pre voľby starostu obce (primátora mesta) a pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva od politických subjektov 
	zapisovateľ 

miestnej volebnej komisie
	najneskôr do

25. 08. 2026

do 2400 hod.

	20.
	Vyznačiť v Registri kandidátov a kandidátnych listín skutočnosť, že nebola podaná žiadna kandidátna listina pre voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva, alebo pre voľby starostu obce (primátora mesta)
	zapisovateľ 

miestnej volebnej komisie
	do 26.08. 2026

	21.
	Zapísať do Registra kandidátov a kandidátnych listín údaje o kandidátnych listinách, ktoré boli doručené zákonom ustanoveným spôsobom a v zákonom ustanovenej lehote a údaje o kandidátoch na nich uvedených pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a pre voľby starostu obce (primátora mesta) a vykonať overenie údajov kandidátov z informačného systému registra fyzických osôb
	zapisovateľ 

miestnej volebnej komisie
	bezodkladne 

po doručení kandidátnej listiny

najneskôr

do 26.08. 2026

	22.
	Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie MVK, vykonať poučenie zapisovateľa a členov miestnej volebnej komisie o ochrane osobných údajov a zabezpečiť zloženie sľubu
	starosta obce
(primátor mesta)
a zapisovateľ

MVK
	do 03. 09. 2026


	23.
	Vykonať školenie členov miestnej volebnej komisie k preskúmavaniu kandidátnych listín    a k registrácii kandidátov
	zapisovateľ 

miestnej volebnej komisie
	do 03. 09. 2026


	24.
	Oznámiť Okresnému úradu Zvolen e-mailom: Alena.Filova@minv.sk  meno, priezvisko predsedu a podpredsedu MVK ako aj počet členov miestnej volebnej komisie  
	starosta obce
(primátor mesta)
	bezodkladne po zasadnutí, najneskôr

do 03. 09. 2026


	25.
	Vyznačiť v Registri kandidátov a kandidátnych listín výsledok registrácie kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a pre voľby starostu obce (primátora mesta)
	zapisovateľ 

miestnej volebnej komisie 

v súčinnosti s miestnou volebnou komisiou
	bezodkladne po registrácii kandidátov



	26.
	Elektronicky doručiť sken originálu hlasovacieho lístka pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva podľa volebných obvodov a orginálu hlasovacieho lístka pre voľby starostu obce (primátora mesta) opatrený odtlačkom úradnej pečiatky obce a podpisom predsedu miestnej volebnej komisie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky – iba obce (mestá) nad 600 voličov
	zapisovateľ 

miestnej volebnej komisie

v obci (meste) 

nad 600 voličov
	bezodkladne po vyznačení registrácie

kandidátov

do 15. 09. 2026


	27.
	Zabezpečiť preberanie delegačných listín do okrskovej volebnej komisie od politických subjektov, ktoré podávajú kandidátnu listinu do obecného (mestského) zastupiteľstva
	starosta obce
(primátor mesta)
iba tam, kde je vytvorených viac, ako jeden okrsok
	17. 09.  2026

do 2400 hod. 

	28.
	Vymenovať chýbajúcich členov okrskovej volebnej komisie (v prípade potreby- len ak je počet delegačiek menší ako päť )
	starosta obce
(primátor mesta)
iba tam, kde je vytvorených viac, ako jeden okrsok
	18. 09.  2026



	29.
	Zabezpečiť pre miestne volebné komisie a okrskové volebné komisie technické vybavenie a pripojenie na internet za účelom elektronického vyhotovenia a zaslania zápisníc volebných komisií
	starosta obce
(primátor mesta)
	do 18. 09.  2026



	30.
	Zabezpečiť registráciu zapisovateľov miestnych volebných komisií a okrskových volebných komisií na elektronický vzdelávací portál Štatistického úradu Slovenskej republiky prostredníctvom registračného formulára
	obec

(mesto)
	do 18. 09.  2026



	31.
	Uverejniť spôsobom v mieste obvyklým zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OcZ a pre voľby starostu obce a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode a pre voľby predsedu samosprávneho kraja
	obec (mesto)


	do 29. 09.  2026



	32.
	Doručiť do každej domácnosti oznámenie o čase a mieste konania volieb do OSO a oznámenie o čase a mieste konania volieb do OSK
	obec

(mesto)
	najneskôr

do 29. 09.  2026



	33.
	Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a  nezávislých kandidátov pre voľby do OcZ a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby starostu obce
	obec

(mesto)
	bezodkladne po doručení zoznamu zaregistrovaných kandidátov 
najneskôr

do  29. 09.  2026


	34.
	Rozdeliť vyhradenú plochu na vylepovanie volebných plagátov v rovnakom pomere podľa počtu kandidujúcich politických strán, koalícií a  nezávislých kandidátov pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja vo volebnom obvode a podľa kandidujúcich politických strán, koalícií a nezávislých kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja
	obec

(mesto)
	bezodkladne po doručení zoznamu zaregistrovaných kandidátov 
najneskôr

do  29. 09. 2026


	35.
	Zvolať a uskutočniť prvé zasadanie okrskovej volebnej komisie a vykonať poučenie zapisovateľa a členov OkVK  o ochrane osobných údajov a zabezpečiť zloženie sľubu
	starosta obce
(primátor mesta)

	do 30. 09. 2026


	36.
	Oznámiť Okresnému úradu Zvolen e-mailom: Alena.Filova@minv.sk  meno, priezvisko predsedu a podpredsedu OkVK ako aj počet členov OkVK  
	starosta obce
(primátor mesta)
	bezodkladne po zasadnutí, najneskôr

do 01. 10. 2026

	37.
	V spolupráci s Okresným úradom Zvolen preveriť zabezpečenie pripojenia okrskových volebných komisií na internet, ak bolo v obci (meste) utvorených dva a viac volebných okrskov
	obec

(mesto)
	do 09. 10. 2026


	38. 
	Zabezpečiť dostupnosť elektronického komunikačného spojenia MVK a OkVK v rozsahu poskytnutých nezúčtovateľných finančných prostriedkov vo výške 5 eur pre MVK a každú OkVK
	obec
(mesto)
	do 16. 10. 2026


	39.
	V spolupráci s pracovníkmi ŠÚ SR, volebnými komisiami, Okresným úradom Zvolen a úradom BBSK vykonať celoplošnú skúšku spracovania výsledkov hlasovania vo voľbách do OSO a vo voľbách do OSK 
	obec
(mesto)
	do 20. 10. 2026


	40.
	Vykonať školenie  členov okrskových volebných komisií

	zapisovateľ 

OkVK
	do 21. 10. 2026


	41.
	Vyznačiť v Registri kandidátov a kandidátnych listín späťvzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a pre voľby starostu obce (primátora mesta)
	zapisovateľ 

miestnej volebnej komisie 

v súčinnosti s predsedom miestnej volebnej komisie
	priebežne

do 22. 10. 2026

(do 1200 hod.)

	42.
	Zabezpečiť vybavenie volebných miestností  
	obec
(mesto)
	do 23. 10. 2026

	43.
	Doručiť okrskovej volebnej komisii hlasovacie lístky a obálky opatrené odtlačkom úradnej pečiatky obce so štátnym znakom SR pre voľby do OSO a pre voľby do OSK
	obec
(mesto)
	najneskôr hodinu 

pred začatím hlasovania



	44.
	Odovzdať okrskovej volebnej komisii zoznam voličov pre voľby do OSO a zoznam voličov pre voľby do OSK
	obec
(mesto)
	najneskôr hodinu 

pred začatím hlasovania



	45.
	Zabezpečiť doručenie zápisnice miestnej volebnej komisie o výsledku volieb v obci (meste) Okresnému úradu Zvolen
	obec
(mesto)
	do troch dní po podpísaní zápisnice MVK

	46.
	Zabezpečiť doručenie zápisnice okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do OSK samosprávnemu kraju BBSK
	obec
(mesto)
	do troch dní po podpísaní zápisnice OkVK

	47.
	Prevziať do úschovy volebné dokumenty  miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie z volieb do OSO a volebné dokumenty okrskovej volebnej komisie z volieb do OSK
	obec
(mesto)
	bezprostredne po ukončení činnosti  MVK a OkVK



	48.
	Zverejniť zápisnicu okrskovej volebnej komisie a miestnej volebnej komisie na webovom sídle obce (mesta), alebo na úradnej tabuli obce (mesta), ak obec (mesto) nemá webové sídlo zriadené
	obec
(mesto)
	po vyhlásení 

výsledkov volieb

štátnou komisiou











..................................................................









            starosta obce









         (primátor mesta)








   podpis, dátum a pečiatka obce (mesta)

